## 活动企划工具表
上杉秘书处伊藤忠企业参访企划
背景及目的 | 伊藤忠——世界百强亲中日企，作为综合商社有着较为综合的业务经营，本次合作为杉树与伊藤忠的首次合作，我们选择了较为成熟的活动形式，希望能在为同学们争取到宝贵的了解日企文化以及相关咨询的同时，与伊藤忠建立良好的合作关系从而后续开展更多的合作。
重点目标 |  |  | 关键成果 |  |  | 重点执行思路
参与者 | 学生积极报名并参与活动 |  | 1、杉树队员报名人数达17+，非杉树队员报名人数达5+ |  |  | 1、及时产出活动宣传推文并附上报名问卷及活动群，由上海杉树公众号发布并呼吁杉树队员转发推文 2、呼吁报名群内成员转发报名推文，尽可能扩大宣传范围 3、报名群内时常活跃气氛，尤其注重活动前夕的群内气氛
| 参加学生在活动中有所收获 |  | 1、参与同学70%的疑问获得解答 2、活动现场有至少3名同学在Q&A环节与嘉宾有所互动 3、参与活动的同学对活动的评分达到9分以上，80%的同学认为在活动中有所收获 |  |  | 1、在报名问卷中收集同学的问题并挑选整合，活动开始前交给企业，使企业嘉宾演讲内容更加有针对性 2、Q&A环节设置1-2名内部人士参与防止冷场，也起到活跃气氛的作用
团队 | 团队成员分工明确、按时完成任务 |  | 1、前期工作筹备及时交流和对接，会中各环节按时进行 2、针对成员需求匹配工作 |  |  | 1、介绍分工时，尽可能详细的介绍每个工作需要怎么做，以及原因，明确每一份任务都有它存在的目的以及重要性 2、多主动与部员沟通，并在群内鼓励他们有问题及时反馈及时解决 3、做好每日清单，提前提醒工作任务截止
| 筹备人员体验不同角色，尽可能全方位锻炼能力 |  | 1、使部门成员清楚企业访谈所需要的各项工作内容及原因 2、大家能够做到有问题及时反馈，早沟通早交流
企业 | 企业有很好的活动体验感 |  | 1、活动结束后的反馈是正向积极的并表示愿意继续与我们合作 |  |  | 1、及时与企业沟通对接，且与企业沟通时提前列点准备好企业所需要准备的事项内容 2、提前收集整理学生提问，使企业准备分享内容时更方便、有针对性 3、活动结束后，主动向企业询问活动可提升空间以便后续此类活动的改善
整体里程碑时间表
项目/时间 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-26 |  | 2021-10-07 | 2021-10-17 | 2021-10-27 | 2021-11-07 |  | 2021-11-10 | 2021-11-20
| 企划初稿产出 | 企划完成 | 活动群报名群建立 | 报名问卷 | 推文文案产出 | 推文排版 | 活动报名推文发布 | 活动参与名单最终确认，并提供给伊藤忠 | 活动物资准备齐全 | 活动举办 | 活动推文发布
|  |  | 如若参与人员需要筛选，则后续再建立活动群 | 反馈问卷 |  | 推文发布前需与企业确认推文关于企业方内容无误 |  |  |  | 反馈问卷发放
[9 empty] | 活动路线图产出 | 群内接龙空闲时间
风险预估
存在风险 | 活动参与人数不足 |  |  |  | 报名成员缺席活动 |  |  | 报名成员迟到
风险系数（高中低） | 中 |  |  |  | 中 |  |  | 中
管理措施 | 1.宣传方式多样，必要时进行二次宣传； 2.秘书处成员转发推文； 3.杉树大群内积极动员 |  |  |  | 1.两轮宣传、引导报名的同学转发推文…尽可能增加报名人数 2.活跃群气氛，活动开始前两天提醒活动时间 |  |  | 1.在活动当周的周一、活动当天早晨以及活动前两小时提醒报名成员参与时间 2.
具体执行方案
类别 |  | 事项 |  |  |  | 截止时间 | 负责人 | 备注 |  |  | 完成情况
活动筹备 | 部门筹备会议 | 人员分工及流程明确 | [5 empty] | 部门破冰结束后确定
| 现场工作人员确定 | 拍照人员 |  |  |  | 11.1
|  | 会议记录人员 |  |  |  | 11.1
|  | 签到人员*2 |  |  |  | 11.1
|  | 主持人 |  |  |  | 11.1
| 问卷 | 报名问卷 |  |  |  | 9.26
反馈问卷
|  | 问题收集整理 |  |  |  | 11.03
| 宣传推文 | 文案产出 |  |  |  | 10.1
|  | 推文排版 |  |  |  | 10.17
|  | 活动流程确认 |  |  |  | 10.18-10.22
|  | 发布推文 |  |  |  | 10.27
| 活动群运营 | 注意事项提醒（群备注、时间地点）+Q&A解答 |  |  |  | 10.27-11.12 |  | 注意迟到问题
| 二次宣传 | 1.水群 2.转发推文 3.利用20、21杉树群 |  |  |  |  | 部门全体 | 根据报名情况决定是否进行二次宣传
| PPT | 活动流程PPT |  |  |  | 10.31
| 活动人数 | 活动参与人数确认 |  |  |  | 11.05
|  | 问卷问题整理收集 |  |  |  | 11.03
| 物资 | 签名表、姓名贴、笔 |  |  |  | 11.07
|  | 企业证书 |  |  |  | 10.23/11.07 |  | 基金会盖章/打印
|  | 感谢明信片 |  |  |  | 11.07
| 游戏互动 | 游戏设计 |  |  |  | 10.25
|  | 游戏试玩 |  |  |  | 10.3 | 部门全体
| 提前踩点 | 路线图产出并发布 |  |  |  | 11.07
|  | 现场布置 |  |  |  | 11.1
活动开始 | 详情见下文
活动后期复盘 | 反馈信息收集 | 反馈问卷发布+信息收集整理 |  |  |  | 11.1
| 复盘会议 | 复盘会议 |  |  |  | 11.10/11.12-13 | 部门全体
| 活动推文 | 文案产出 |  |  |  | 11.15
|  | 推文排版+发布 |  |  |  | 11.2
活动具体流程
时间 | 用时 | 具体事项 | [5 empty] | 负责人 | 备注 |  |  | 完成情况
|  | 场地布置+群内提醒 | [5 empty] | 部门全体 | 工作人员需要提前到场的时间需与企业进一步确认
13：50-14：00 | 10min | 引导+签到+落座
14：00-14：05 | 5min | 开幕式
14：05-14：15 | 10min | 热场游戏
14：15-14：50 | 35min | 企业文化介绍
14：50-14：53 | 3min | 主持人串场
14：53-15：35 | 42min | 职业助力讲座
15：35-15：55 | 20min | 公司参观
15：55-16：25 | 30min | Q&A环节
16：25-16：30 | 5min | 感谢企业颁发环节+主持人结尾
16：30-16：35 | 5min | 合影拍照留念+反馈问卷发布
活动现场人员安排
职位 |  |  |  | 负责人 | 备注
主持人1 |  |  |  | 萱萱 | 服装/熟悉场地
会议记录人员2 |  |  |  | 苹苹、李玉 | 活动推文/资料留存
签到人员1 |  |  |  | 依琳 | 签到表签字，写姓名贴
楼下引导1 |  |  |  | 宛冰 | 如果人数不够就不设置了
递话筒等杂事1 |  |  |  | 苹苹
拍照1 |  |  |  | 冰冰姐 | 活动推文/资料留存
会议计时 |  |  |  | 依琳 | 推动活动进程
日期 |  |  |  | 日期
9.26 | 报名/反馈问卷+活动群建立 |  |  | 11.1
9.27 |  |  |  | 11.2
9.28 |  |  |  | 11.3 | 问卷收集整理
9.29 |  |  |  | 11.4
9.3 |  |  |  | 11.5 | 与企业最终确认活动参与名单
10.7 | 活动推文产出、游戏设计及试玩结束 |  |  | 11.6 | 主持人试讲
10.14 | 与企业对接活动流程、参与嘉宾、小礼品、PPT |  |  | 11.7 | 路线图产出，主持人试讲，签到表、证书等打印，核对所需物资如：感谢明信片的准备
10.15 |  |  |  | 11.8
10.16 |  |  |  | 11.9
10.17 | 推文排版基本结束，未确认事项除外 |  |  | 11.1 | 活动当天，接龙复盘会议时间
（周一）10.18 |  |  |  | 11.11 | 与企业交流：对我们的活动是否有优化建议等
10.19 |  |  |  | 11.12
10.2 |  |  |  | 11.13
10.21 |  |  |  | 11.14
10.22 |  |  |  | 11.15 | 文案产出
10.23 |  |  |  | 11.16
10.24 | 企业证书 |  |  | 11.17
（周一）10.25 | 购买证书框 |  |  | 11.18
10.26 |  |  |  | 11.19
10.27 | 活动推文发布 |  |  | 11.2 | 活动推文发布
10.28
10.29
10.3
10.31 | 活动流程PPT、主持人稿

## 甘特图
事项 | 负责人 | 干系人 | 备注 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20
报名/反馈问卷+活动群建立 | 苹苹、徐标 | 雅丽/李玉 |  |  |  |  | 报名问卷、建群 | [32 empty] | 反馈问卷
群运维 | 苹苹、徐标 | 君宝 | 10.27会开始进人 提前产出群公告文案
活动推文文案产出 | 苹苹、徐标 | 雅丽 | [7 empty] | 提醒 |  |  | 提醒 |  |  | 反馈
游戏设计 | 苹苹、徐标 | 徐标
游戏试玩 | 苹苹、徐标 | 部门全体 | [10 empty] | 接龙时间
与企业对接四个问题 | 苹苹、徐标 | 苹苹 | 流程、礼品、嘉宾、PPT | [21 empty] | 提前一天给lace姐过目 | 准备对接问题清单、话术，明确截止时间
企业证书 | 苹苹、徐标 | 依婷 | 10.29截止
购买证书框、打印 | 苹苹、徐标 | 李玉 | 10.30截止
活动推文排版 | 苹苹、徐标 | 苹苹 | [19 empty] | 提醒 |  |  |  |  | 提醒反馈 | [12 empty] | 发布
活动流程PPT | 苹苹、徐标 | 俊杰 | 11.3截止
主持人 | 苹苹、徐标 | 李玉 | 10.31号初稿反馈 11.8/7号线上试讲 | [40 empty] | 反馈
问卷收集整理 | 苹苹、徐标 | 雅丽 | 11.3截止 | [42 empty] | 反馈
线上宣传海报 | 苹苹、徐标 | [45 empty] | 反馈
与企业最终确认活动参与人名单 | 苹苹、徐标 | 苹苹、徐标
路线图产出 | 苹苹、徐标 |  | 需与伊藤忠确认是否周末可以场地参观
物资确认 | 苹苹、徐标 | 苹苹 | 11.7核对 10.31带好所需物资 | [46 empty] | 签到表、姓名贴、感谢明信片、杉树旗、感谢证书
接龙复盘会议 | 苹苹、徐标 | 部门全体
企业活动反馈 | 苹苹、徐标 | 苹苹、徐标
活动推文文案产出 | 苹苹、徐标 | 群芬 | 11.15
活动推文排版 | 苹苹、徐标 | 冬洋 | 11.2
工作日
假期时间/周末
筹备
交付
一些特殊